## Sheet1
WBS | Number | April | May | June | July | Total
Project Management
1.1 Project Manager | 1 | 1000$ | 1000$ | 1000$ | 1000$ | 4000$
1.2 Requirements |  | 840$ |  |  |  | 840$
1.3 Budget Coordinator | 1 | 800$ |  |  |  | 800$
1.4 Quality Assurance Manager | 1 | 1000$ |  |  |  | 1000$
1.5 Developer Manager | 1 |  | 1000$ | 1000$ | 1000$ | 3000$
1.6 Cybersecurity Manager | 1 |  | 840$ | 840$ | 840$ | 2520$
1.7 Hardware
1.7.1 Database | 3 | 7500$ |  |  |  | 7500$
1.7.2 Laptops | 50 | 50000$ |  |  |  | 50000$
2. Software Development
2.1 Designing Interface | 1 |  | 2500$ |  |  | 2500$
2.2.1 Implementation App Front-End | 2 |  | 3360$ |  |  | 3360$
2.2.2 Implementation App Back-End | 2 |  | 3360$ |  |  | 3360$
2.3 Evaluation App | 1 |  |  | 2000$ |  | 2000$
3. Testing
3.1 Identify problems App | 1 |  |  | 1600$ |  | 1600$
3.2 Problem-solving app | 1 |  |  | 2000$ |  | 2000$
4. Training
4.1 lanch the App | 1 |  |  |  | 560$ | 560$
4.2 Back Up Of The Data | 2 |  |  |  | 480$ | 480$
4.3 Antivirus Software | 2 |  |  |  | 800$ | 800$
Total |  | 61140$ | 12060$ | 8440$ | 4680$ | 86320$